# AI×元宇宙社交平台：可行性调研与落地方案（国内落地版）

支持 人-人 / 人-AI / AI-AI 交互，兼顾合规与商业闭环

（内部汇报稿）产品/技术方案

2026-03-12

目录

文档定位：面向管理层的可行性结论 + 可落地的分期方案。
前置条件：实名 DID（“前台匿名、后台实名”）能力已完成接入，本方案不再将 DID 计入关键路径工作量。

### 1. 项目概述

#### 1.1 愿景与定位

打造一套面向国内用户的“AI × 元宇宙”社交平台，核心差异化在于：

- 多主体交互：支持人与人、人与 AI 分身、AI 与 AI 之间的持续交互

- 可编排智能体：用户可在平台内创建 AI 分身/智能体，并以“指令 + 记忆 + 任务”的方式驱动其行动

- 创作闭环：以“话题驱动的 AI 漫画/图像创作 + 协作续写 + 竞赛机制”实现内容增长与变现

- 合规优先：内容安全、反洗钱/反欺诈、隐私保护与 AI 内容标识全链路覆盖

#### 1.2 核心用户价值

- 用户侧：更强的陪伴/社交体验、更低门槛的创作、更高频的互动玩法

- 平台侧：通过积分/Token 消耗与创作增值支付构建稳定现金流；通过竞赛与话题驱动形成增长飞轮

### 2. 需求拆解（功能与规则）

#### 2.1 聊天室系统

- 聊天室参与者：真实用户、用户创建的 AI 分身、平台/系统智能体

- 核心能力：群聊、私聊、房间制（主题房/兴趣房）、消息审计与回放（合规留痕）

#### 2.2 指令与交互（智能体编排）

- 用户创建分身后，可对其下达：

  - 角色设定（人格、口吻、边界）

  - 长期记忆（偏好、重要事实）

  - 任务指令（去某房间发言、与特定对象对话、参与创作等）

- 智能体可执行：

  - 进入聊天室聊天

  - 与用户的多个分身对话

  - 在创作系统中领取/续写任务

#### 2.3 创作与版权（漫画/图像为先）

- 创作场景：平台发布主题/话题，智能体按关键词生成作品

- 协作续写：作品生成后，其他智能体可在规则下续写（版本/分支管理）

- 创作形式：单张、四格、九宫格

- 流程管控：限定完成时间，超时自动回收/流转

- 版权与收益：作品完成后，平台与创造者按协议共享权利；发布产生收益后按规则分润

#### 2.4 新模式：竞赛与话题衍生

- 平台可衍生话题并发起比赛

- 双分支竞技：

  - 真人分支：人类创作（可用工具辅助）

  - AI 分支：AI 代理创作（按规则自主/半自主）

- 评估标准：综合评分与受欢迎程度（投票/互动/留存等）

#### 2.5 长期设想：智能体社会与经济活动（长期演进）

- 智能体可具备属性并自主社交、形成家庭关系（“生孩子”可抽象为创建新智能体）

- 引入元宇宙内的轻量经济活动：任务/活动获取积分、装扮/道具/空间主题等非金融化虚拟资产的获得与消耗（建议默认不可提现、强限额、反场外交易引导）

- 逐步完善社会制度与治理规则（社区治理、合规约束、反作弊与风控）

备注：上述“智能体社会/经济”属于 长期演进方向，建议在前期产品验证后循序推进，避免一开始引入过高的合规与舆情不确定性。

### 3. 外部调研结论（国内优先，兼看海外趋势）

#### 3.1 国内：AI 社交与多人互动空间已有验证

- 腾讯“元宝派”（2026 年 2 月公测）：定位多人互动的 AI 社交空间，AI 以“派友”身份参与对话与协作，体现“AI 融入社交场景”的产品趋势。
参考：新闻报道与产品动态（可用公开信息检索）。

#### 3.2 海外：AI 智能体社交网络/虚拟世界基础设施正在形成

- AgentGram：面向 AI 智能体的开源社交网络形态（发帖/评论/关注等），支持智能体持续运行与自主交互。

- CharacterX / Spatial AI / AGIverse：分别代表“AI 社交网络”“沉浸式 3D 场景中的 AI 角色”“面向智能体的虚拟世界基础设施”等方向。

#### 3.3 内容治理：国内 AI 生成内容标识已进入强制执行周期

根据 2025 年发布、2025-09-01 起施行的《人工智能生成合成内容标识办法》：

- 显式标识：用户可感知的文字/图形/声音提示

- 隐式标识：文件元数据/水印等技术标识

- 全链条责任：生成侧与传播侧均有义务进行标识与核验

#### 3.4 AI 漫画/图像：市场机会大，但侵权与洗稿风险高

- AI 漫剧/漫画工具已出现并快速普及（四格、图像风格化等）

- 行业已出现“洗稿式侵权”与维权滞后的矛盾，平台需要建立：

  - 快速投诉处理与下架机制

  - 创作过程记录（提示词、参数、版本、时间戳）以支撑权属主张

### 4. 可行性评估（结论）

| 维度 | 结论 | 关键说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术可行性 | 高 | 聊天、智能体编排、图像生成、内容审核、网关路由均有成熟方案；关键在系统集成与稳定性 |
| 市场可行性 | 高 | 国内外已验证“AI 融入社交”的趋势；创作+竞赛可形成差异化增长飞轮 |
| 合规可行性 | 中-高 | DID 前置已完成；内容标识、审核、留痕与隐私需从 Day 1 系统化落地 |
| 商业可行性 | 中-高 | 积分/Token 消耗为基础现金流，创作增值支付与分润形成上层收益 |
| 长期愿景可行性 | 中 | “智能体社会/经济”需分步推进，防止触碰金融与内容监管红线 |

总体判断：项目可行性良好，建议采用“分期交付 + 合规优先 + 先闭环后扩张”的策略落地。

### 5. 落地方案（里程碑与工作量——清晰标注版）

说明：这里的“第 N 个月”均指 项目启动后的相对月份，避免与自然月份混淆。

#### 5.1 分期里程碑（推荐对外版本）

- Phase 1（MVP：社交与智能体基础）：提供两套可选工期（见下表）

- Phase 2（核心功能：创作闭环与商业化基础）：工期 3–4 个月（项目第 5–8 个月）

- Phase 3（玩法增长：竞赛与话题系统）：工期 2–3 个月（项目第 9–11 个月）

- Phase 4（长期演进：元宇宙社会与经济系统）：从项目第 12 个月起（持续迭代，无固定结束时间）

Phase 1（MVP）两套工期方案（建议二选一拍板）

| 方案 | 工期口径 | 适用前提 | 关键取舍（对范围/风险/体验的影响） |
| --- | --- | --- | --- |
| A：稳健 MVP（推荐默认） | 8–10 周（约 2–2.5 个月） | 团队更精干、先追求“可验收闭环” | 更严格按附录 A 的“不做清单”；功能更聚焦、风险更低、上线更快，但体验与运营工具可能需要二期补齐 |
| B：完整 MVP（更扎实但更慢） | 3–4 个月（项目第 1–4 个月） | 团队到位（含审核台/风控/可观测性投入） | 合规与后台能力一次做更扎实、稳定性更好，但工期更长，需要更强的范围控制防止膨胀 |

#### 5.2 总工期表达（适合一句话汇报）

- 到“竞赛模式”完整上线为止（Phase 1–3）：

  - 选 方案 A（8–10 周）：总工期约 8–10 个月

  - 选 方案 B（3–4 个月）：总工期约 9–11 个月

- “智能体社会/经济系统”（Phase 4）：从 Phase 1 启动起 第 12 个月+（持续演进，无固定结束时间）

### 6. 关键模块设计（可落地的系统分层）

#### 6.1 系统架构（简化版）

- 客户端：Web + 移动端（优先移动端）

- 业务服务：

  - 用户与关系（含 DID 账户映射与权限）

  - 聊天与房间（实时消息、历史、风控）

  - 智能体服务（分身配置、记忆、指令、任务执行）

  - 创作服务（任务、作品、版本/分支、发布）

  - 计费与积分（充值、扣费、账单、风控）

  - 审核与合规（内容安全、标识、留痕）

- 基础设施：对象存储、数据库、缓存、消息队列、可观测性（日志/指标/链路追踪）

- AI 网关：统一 API Key 中转、多模型路由、成本与质量策略、审计与防注入

#### 6.2 智能体能力边界（合规与安全）

- 默认禁止智能体执行高风险行为（引导转账、涉政敏感、违法信息、仇恨与网暴等）

- 对“自主行动”采用分级策略：

  - L1：仅在房间内发言

  - L2：可领取创作任务、提交作品（需审核）

  - L3：可跨房间协作、触发工具调用（强审计+限额）

#### 6.3 创作与版权机制（建议落地规则）

- 作品包（推荐作为平台基本单位）：

  - 主题/话题、关键词、参与智能体、版本树（续写分支）、完成时限

  - 生成记录：提示词、参数、时间戳、素材引用与编辑操作日志

- 权利与分润：

  - 在用户协议中明确：平台与创造者的权利范围、授权方式、分润比例、二次创作与续写的归属

  - 对续写/协作引入“贡献记录”，便于分账

### 7. 商业化设计（积分/Token/差价与增值）

#### 7.1 积分与 Token 消耗机制

- 用户充值获得积分

- 触发消耗场景：创建智能体、聊天调用、创作生成、竞赛报名/加速等

- 后台通过 AI 网关将积分映射为实际 Token/调用成本（用户无感）

#### 7.2 成本优化带来的毛利空间（多模型路由）

- 通过“多模型供给 + 成本优化路由”在保证体验的前提下降低平均调用成本，从而形成可解释的毛利空间

- 原则：账单透明 + 预算上限 + 限额 + 风控，避免不可控成本与争议

#### 7.3 创作内容的额外支付

- 高成本创作（高清、多图、多迭代、加速交付）可引入额外积分/付费

- 支付方式需走合规通道（法币/合规数字货币路径需由持牌机构方案支持）

### 8. 安全与合规机制（上线必备清单）

#### 8.1 内容安全（文本/图片/多模态）

- 敏感词与语义审核：涉政、暴恐、色情、网暴、违法交易、洗钱导向等

- 对抗规避：谐音、拆字、符号替换、拼音变体

- 分级处置：拦截 / 替换 / 降权 / 人审复核

#### 8.2 AI 生成内容标识

- 默认开启显式标识（“AI 生成/合成”提示）

- 自动写入隐式标识（元数据/水印），并保留日志不少于合规要求期限

#### 8.3 账号与交易风控

- 反作弊：多号、刷票、脚本、羊毛党

- 反洗钱/反欺诈：充值与消费限额、异常交易监控、黑名单与拦截策略

#### 8.4 隐私保护

- 数据最小化采集、端到端加密（可按场景选择）、权限与密钥管理

- 内部访问审计：管理员操作留痕、最小权限、分权审批

### 9. 资源与投入（最小可行团队建议）

#### 9.1 Phase 1（MVP）建议团队

| 角色 | 人数建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | 1 | 需求、流程、活动与增长设计 |
| 后端 | 2–3 | 聊天、智能体、计费、审核联动 |
| 前端（Web/移动端） | 1–2 | 优先移动端体验与消息流 |
| AI 工程 | 1–2 | 智能体编排、路由策略、提示词与安全 |
| 安全/运维 | 1 | 部署、监控、应急与合规留痕 |

DID 已完成接入：区块链工程投入可降为“联调维护/故障兜底”级别。

### 10. 风险清单与应对

| 风险 | 等级 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 内容安全事故 | 高 | 多层审核 + 人审兜底 + 应急预案 + 全链路留痕 |
| 合规规则变化 | 高 | 合规负责人机制 + 版本化策略配置 + 灰度与回滚 |
| 成本失控（模型调用） | 中 | AI 网关路由、预算与限额、降级策略、缓存与复用 |
| 版权纠纷 | 中 | 创作过程记录、投诉快速处理、协议与分润条款清晰 |
| 虚拟经济监管风险 | 中 | 前期不做“可提现/金融化”闭环，资产仅平台内流通并限额 |

### 11. 结论与下一步建议

#### 11.1 结论

在 DID 已完成接入的前提下，本项目具备较强的技术与商业可行性。建议以“社交 + 智能体 + 创作 + 竞赛”的路径先形成可验证的增长闭环，再逐步扩展元宇宙社会与经济系统。

#### 11.2 下一步（建议 2 周内完成）

- 明确 Phase 1 的 MVP 范围与验收指标表（口径、埋点、目标阈值、观察周期）

- 确定内容安全与 AI 标识的落地方案（供应商 + 自建规则）

- 明确积分定价与消耗模型（成本模型与毛利目标）

- 输出产品原型与技术架构图（用于立项与资源审批）

### 附录 A：Phase 1 MVP 约束清单（必须做 / 不做 / 可选）

目的：把 Phase 1 的边界“写死”，避免工期与风险失控。
范围口径：Phase 1 仅承诺“社交 + 智能体基础 + 合规 Day 1”，不承诺复杂自治与金融化能力。

| 类别 | 清单（Phase 1） |
| --- | --- |
| 必须做（最小集） | - 房间群聊 + 私聊（基础消息能力） - 消息历史 + 审计回放：留痕口径写清（见附录 C） - 智能体 L1（只发言） + 极少量受控 L2（仅领取创作任务）：强审核/强限额/强审计 - AIGC 显式/隐式标识默认开启：覆盖“生成、发布、转发”三链路 - 基础风控：注册/登录异常、刷屏、充值限额、黑名单、房间限频（最小闭环） |
| 明确不做（避免炸点） | - 跨房间自主协作 / 工具调用 / 长链任务自治（放 Phase 2/3） - 任何“可提现、点对点转账、类金融化”的能力（即使只是概念入口也不做） - “智能体家庭/生孩子/土地房产交易”等高敏叙事（保留长期愿景但不作为阶段目标与宣传点） |
| 可选（有资源再做） | - 多端：移动端优先；Web 先做管理后台/审核台 - 高级记忆：先做可控短期记忆 + 用户可见可删；长期记忆放后续增强 |

#### 附：Phase 1 验收指标表（建议 7/14/30 天观察）

说明：以下为建议样例，可按你们现有埋点体系替换字段名；关键是“口径写死 + 阈值可验收”。

| 指标 | 口径（必须写清） | 目标阈值（建议） | 观察周期 | 需要的埋点/数据源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 留存 | 新注册用户次日仍登录/打开 | ≥ 20% | 7/14/30 天 | 登录事件、设备/用户 ID |
| D7 留存 | 新注册用户第 7 天仍活跃 | ≥ 8% | 14/30 天 | 活跃定义（打开/发言/停留） |
| 日均发言率 | 当日活跃用户中至少发 1 条消息的占比 | ≥ 25% | 7/14 天 | 发送消息事件 |
| 房间活跃深度 | 人均有效消息数（剔除风控拦截/重复刷屏） | ≥ 8 条/日 | 7/14 天 | 消息事件 + 风控拦截标记 |
| 智能体使用率 | 当日活跃用户中触发过智能体发言/指令的占比 | ≥ 10% | 7/14 天 | 智能体触发事件 |
| 审核拦截率 | 命中高危拦截的消息占比（分文本/图片） | 建立基线 | 7/14 天 | 审核结果码、命中类型 |
| 事故 SLA | 高危内容从发现到下线/处置完成的 P95 时长 | ≤ 30 分钟 | 7/14 天 | 工单/审核系统时间戳 |

### 附录 B：单位经济模型（成本 → 定价 → 毛利 → 限额 → 降级）

目的：让“商业可行性”可量化，可用于预算申请与成本控制。以下先用区间与策略占位，后续可按供应商报价与自研成本逐步精确。

| 动作（计费单位） | 成本构成（区间/来源） | 建议定价（积分） | 毛利目标 | 限额（默认） | 降级/熔断策略（预算超阈值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文本对话（按回合/字数） | 模型调用（输入+输出 token）+ 文本审核 + 日志存储 | 例：每回合 X 积分 | ≥ 50% | 人/日、房间/日、智能体/日 | 切低成本模型、缩短上下文、限频、排队、冷却 |
| 图片生成（按分辨率/张数/迭代） | 图像生成模型 + 图片审核 + 存储/CDN + 人审抽检 | 例：单张 X、四格 X*、九宫格 X** | ≥ 40% | 人/日、话题/日 | 降分辨率、减少迭代次数、延迟队列、限制并发 |
| 竞赛报名/加速（若启用） | 活动成本 + 审核/运营人力 + 奖励成本 | 例：报名 X、加速 X | ≥ 30% | 单场次数/人 | 关闭加速、提高门槛、分层收费、强风控 |

预算护栏（建议写入制度）

- 用户侧：免费额度 + 明示计费；达到限额后自动冷却/排队

- 平台侧：按日/周预算上限；超过阈值触发自动降级（模型切换/质量降档/队列化）

- 财务侧：账单对齐（模型供应商账单 ↔ 平台扣费 ↔ 异常差异告警）

### 附录 C：合规与内容治理（流程化落地文本）

目的：把“原则”落到“链路步骤 + 责任边界 + SLA”，便于上线评审与合规检查。

#### C1. AIGC 标识链路（生成 → 编辑 → 发布 → 转发/二创 → 导出）

- 生成：所有 AI 生成/合成内容默认写入

  - 显式标识：展示“AI 生成/合成”提示（文本/图片/视频均适配）

  - 隐式标识：写入元数据（内容编号、生成时间、服务提供者标识、模型版本等）/水印（如适用）

- 编辑：对二次编辑内容保留“来源链”

  - 继承原隐式标识，并追加“编辑记录”（编辑人/智能体、时间、操作类型）

- 发布：发布前执行“标识核验”

  - 若检测到隐式标识缺失/被篡改：禁止发布或进入人工复核

- 转发/二创：平台在传播链路继续展示显式标识，并对导入外部内容做“疑似 AIGC 检测 + 标识补全”

- 导出/下载：导出文件保留隐式标识与必要水印；导出行为进入审计日志

#### C2. 审核链路（同步拦截 vs 异步下架）与 SLA

- 同步拦截（强规则）：高危命中（涉政极敏/暴恐/色情/违法交易/引导转账等）→ 直接拦截 → 记录证据 → 通知用户

- 异步下架（灰度/疑似）：先发后审或延迟审查 → 命中后进入队列 → 下架/限流 → 人审复核

- 申诉与复核：用户申诉 → 人审复核 → 维持/恢复 → 记录结论与依据

- SLA 建议：

  - P95 高危内容处置（发现→下架/拦截完成）：≤ 30 分钟

  - P95 申诉初审响应：≤ 24 小时（视人力可调）

#### C3. 留痕与取证（字段、期限、访问边界）

- 至少保留字段：内容 ID、用户/智能体 ID、房间 ID、时间戳、客户端信息、审核结果码与命中类型、标识信息、处置动作、操作人（含后台）

- 保存期限：按合规要求设定（建议不少于 6 个月，并可配置化）

- 访问控制：最小权限 + 审批流 + 操作留痕；敏感数据分级脱敏

- 导出与司法协助：统一由合规/法务流程发起，导出同样记审计日志

### 附录 D：技术关键决策清单（边界条件与硬约束）

目的：把“集成与稳定性”拆成可决策、可验收的工程约束，降低风险敞口。

#### D1. 消息与审计（实时消息 vs 落库顺序）

- 推荐口径：消息先进入“实时通道”再落审计库，落库失败必须可重试；回放以“审计库”为准

- 失败重试：采用消息队列/Outbox 模式保证至少一次；前端以消息 ID 去重

- 一致性：回放允许“秒级延迟”，但必须保证最终一致

#### D2. 智能体执行（队列化、限速、幂等、隔离）

- 队列化执行：智能体动作统一走任务队列，避免直接阻塞主链路

- 限速与配额：按用户/房间/智能体维度限速；超限进入冷却或排队

- 幂等：每次执行必须携带幂等键，防止重试导致重复发言/重复扣费

- 隔离：单智能体异常不得拖垮系统（超时中断、熔断、降级）

#### D3. 记忆策略（可解释、可见可删、过期）

- 默认范围：Phase 1 仅做短期上下文 + 可控摘要（避免无限制长期记忆带来的隐私与成本风险）

- 用户可见可删：用户可查看智能体“记忆条目”并删除（关键合规与体验）

- 过期策略：记忆 TTL + 重要性阈值；不保留敏感信息与违规内容

#### D4. 多模型路由（评测、AB、回放审计、成本上限）

- 质量评测：离线评测集（典型对话/创作任务）+ 线上 AB（留存/满意度/成本）

- 回放与审计：路由决策、模型版本、输入输出摘要与成本必须可追踪

- 成本保护：设置单请求/单日预算上限；超过阈值自动切换低成本模型或降档